## Лист1
Название процесса | Начало работы | Конец работы | Продолжительность работ, дни | Ответственный | Общий | Ле | Жоголович
Эскизный проект: название, цель, задачи, команда, анализ ЦА | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 7 | Общий | 1 | 1 | 1
Анализ предметной области: описание, словарь, роли, прецеденты | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 7 | Общий
Анализ бизнес процессов, функциональных и нефукнкциональных требований | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 8 | Общий
Макет ПС: структура, эскизы | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 14 | Ле
Модель данных: диаграмма классов и схема БД | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 14 | Ле
Архитектура ПС: схема, сводная диаграмма классов и компонентов, диаграмм авзаимодействия | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 7 | Ле
Структура компонентов уровня представления: диаграмма навигации, описание | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 14 | Жоголович
Структура компонентов уровня доступа к данным: описание | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 14 | Жоголович
Структура компонентов уровня бизнес-логики: описание, схема алгоритмов | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 14 | Жоголович
Реализация прототипа ПС: контроллеры, заглушки | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 14 | Ле
Реализация прототипа ПС: готовый интерфейс | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 14 | Жоголович